## Gestión de Riesgos
Estado | Riesgo | Fase | Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia | Bitacora {dd-mm-yyyy}: {texto} | Responsable
0
1
2
Note on A1: lmartinez: valores del estado 0 : verde 1 : amarillo 2 : rojo
Note on B1: lmartinez: Descripción del Riesgo
Note on C1: lmartinez: Fase del proyecto en el cual se encuentra identificado el riesgo

## Tablas
Fase | Impacto | Probabilidad
1.- Análisis y Diseño | Alto | Alta
2.- Desarrollo y Pruebas | Bajo | Baja
3.- Pruebas Internas | Alto | Alto
4.- Certificación | Alto | Alto
5.- Implementación

## Seguimiento Tareas
Estado | ID-Minuta | Corr-Minuta | Fecha-Minuta | TEMAS TRATADOS EN REUNION | Resp | Acuerdo a Seguir | Fecha Comprometida | Fecha Realizado | Dependencia
1 | 1 | 1 | 2011-12-26 | Se acuerda realizar revisión y cierre de Línea Base de Requerimientos y Matriz de Casos con Interesado Michel Parra para consensuar tipo de llamadas a realizar para las pruebas. El objetivo de esta reunión apunta a la obtención de Compromisos, tiempos y personas a participar en las pruebas. Para esto JPM agendara reunión entre martes o miércoles de esta semana. | JPM | Compromiso | 2011-12-27 |  | No Aplica
0 | 1 | 2 | 2011-12-26 | Para la realización de llamadas se acuerda que el ingreso de Ventas de Números Telefónicos será realizado en ambiente QA y será de responsabilidad de VTR, Adexus apoyará en la replicación de estos datos para Chena. |  | Acuerdo | No Aplica | No Aplica
0 | 1 | 3 | 2011-12-26 | Adexus debe realizar una estimación de tamaño de archivo para las pruebas. Esto está en directa dependencia de los acuerdo en punto 1 y de las definiciones de tipos de llamadas a realizar en las pruebas, por lo que el estudio debería estar una vez cerrado el punto mencionado. | GA | Compromiso | 2011-12-28 |  | Acceso a Ambientes Unix -BD y operación de los mismo
0 | 1 | 4 | 2011-12-26 | Según indicado por JPM, los archivos AMA de llamadas en IMS, contendrán en su gran mayoría solo las llamadas de pruebas generadas para los casos asociados a la matriz, con ello se está mitigando el riesgo de recibir archivos con tamaño superior a 2 mega. De lo indicado por VTR (JPM), no es necesario dar solución al riesgo de memoria para poder ejecutar el proceso AMAP para archivos con tamaño superior a lo indicado con anterioridad. |  | Acuerdo | No Aplica | No Aplica
0 | 1 | 5 | 2011-12-26 | Validar Arquitectura de Comunicación; se compromete por parte de JPM consultar la forma arquitectónica y operacional de comunicación entre las Centrales y Servidor Tacora para el proceso de Clasificación. Adexus deberá validar si es posible obtener comunicación, Telnet – FTP, con la central de IMS y revisar el protocolo de operación actual para la clasificación de Ama’s. | JPM-GA | Compromiso | 2011-12-27 | 2011-12-27 | Acceso a Ambientes Unix y operación de los mismo. Inclusión IMS en ControlM
0 | 1 | 6 | 2011-12-26 | JPM indica que se consideren las tareas necesarias previas al inicio de pruebas y se reflejen estas en Gantt con el fin de controlar estos hitos que son cruciales para el proyecto. | GA | Compromiso | 2011-12-27 | 2011-12-27
0 | 1 | 7 | 2011-12-26 | GA se compromete a enviar correo a JPM para solicitar el apoyo y gestión en la regularización de ambiente Chena para Desarrollo y Test. | GA | Compromiso | 2011-12-27 | 2011-12-27