## owssvr
Id. de asunto | Título | Asignado a | Estado del problema | Prioridad | Fecha de vencimiento | Producto | Ambito | Modulo | V°B° BackLog/Requerimiento | BackLog Sprint | Tipo de elemento | Ruta de acceso | Comentarios | Tiempo Asignado
2 | Modelo de Datos (notificaciones y Alertas | Carlos Martin | OK | (2) Normal | 2017-08-16 | Gestión Proyectos | Base de Datos | Notificaciones y Alertas | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
3 | Generar Biblioteca de documentos SHP | Adolfo Barraza | OK | (2) Normal | 2017-08-16 | Gestión Proyectos | Integración | Integración | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
4 | Construir Servicio Integración Documental SHP | Edgardo Llanos | N-OK | (2) Normal | 2017-08-24 | Gestión Proyectos | Integración | Integración | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
5 | Definir Metadata asociada a los procesos | Arianna Rozas | OK | (2) Normal | 2017-08-16 | Gestión Proyectos | Ambientación | Consultoria | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
6 | Instalar nuevo certificado SSL para Entel CC | Patricio Tapia | OK | (2) Normal | 2017-08-16 | Registro Asistencia | Ambientación | Asistencia | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 0.5
7 | Crear registro tipo A en DNS | Adolfo Barraza | OK | (2) Normal | 2017-08-16 | Registro Asistencia | Ambientación | Asistencia | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 0.5
8 | Publicar sitio registro Asistencia | Patricio Tapia | OK | (2) Normal | 2017-08-16 | Registro Asistencia | Ambientación | Asistencia | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 0.5
10 | Ambientar Apache + PHP Servidor SB100 | Patricio Tapia | N-OK | (2) Normal | 2017-08-23 | Gestión Proyectos | Ambientación | Proyectos | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 7
11 | Ambientación SharePoint 2013 | Adolfo Barraza | OK | (2) Normal | 2017-08-16 | Gestión Proyectos | Ambientación | Proyectos | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
12 | Issue Mercury PCI | Adolfo Barraza | OK | (2) Normal | 2017-08-16 | Mercury PCI | Presentación | Consultoria | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
15 | Seguridad - Roles |  | SD | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Presentación | Seguridad | No Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
17 | Definición funcional Ambito Tareas |  | SD | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Presentación | Tareas | No Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
18 | Visualización BPM |  | SD | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Presentación | Integración | No Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
19 | Ambientar plataforma SHP | Adolfo Barraza | OK | (1) Alta | 2017-08-14 | Gestión Proyectos | Ambientación | Proyectos | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
20 | Wi-Frame-Supervisor, agregar elementos (Link Fotografia y Geoposición) | Edgardo Llanos | OK | (1) Alta | 2017-08-16 | Registro Asistencia | Presentación | Asistencia | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
21 | Casos de prueba Seguridad - Roles | Arianna Rozas | SD | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | QA | Seguridad | No Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
22 | Casos de uso Seguridad - Perfiles | Barbara Tapia | SD | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | QA | Seguridad | No Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
23 | Casos de uso Seguridad - Grupos | Arianna Rozas | SD | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | QA | Seguridad | No Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
24 | Notificaciones y alertas Presentación | Edgardo Llanos | SD | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Presentación | Notificaciones y Alertas | No Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
25 | Desarrollar Backlog para el registro tareas asociado a las capacitades de cada usuario | Sergio Gajardo | SD | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Presentación | Tareas | No Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
26 | Crear entidad PRESUPUESTO | J Choe | SD | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Base de Datos | Proyectos | No Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
27 | Crear entidad CONTROL DE CAMBIOS | J Choe | SD | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Base de Datos | Proyectos | No Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
28 | Casos de prueba Creación/Edición/Eliminación Control de Cambios | Barbara Tapia | SD | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | QA | Proyectos | No Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
29 | Generación de evento y Trigger de notificacion mediante correo | Carlos Martin | OK | (2) Normal | 2017-08-16 | Gestión Proyectos | Base de Datos | Notificaciones y Alertas | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
30 | Generar API para los Trigger | Carlos Martin | OK | (2) Normal | 2017-08-16 | Gestión Proyectos | Base de Datos | Notificaciones y Alertas | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
31 | Ambientar plataforma SHP en Notebook | Adolfo Barraza | OK | (2) Normal | 2017-08-21 | Gestión Proyectos | Ambientación | Proyectos | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
34 | Casos de Prueba Servicio de Asistencia | Barbara Tapia | OK | (2) Normal | 2017-08-18 | Registro Asistencia | QA | Asistencia | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 4
35 | Ejecución casos de Prueba Mercury PCI | Barbara Tapia | OK | (2) Normal | 2017-08-18 | Mercury PCI | QA | Proyectos | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 4
36 | Visualización de la geoposición de las entradas y salidas | Edgardo Llanos | OK | (1) Alta | 2017-08-17 | Registro Asistencia | Presentación | Asistencia | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 2
37 | Visualización de la geoposición de las entradas y salidas | Edgardo Llanos | OK | (1) Alta | 2017-08-18 | Registro Asistencia | Presentación | Asistencia | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 4
39 | Issue Creación de Proyecto | Patricio Tapia | OK | (2) Normal | 2017-08-18 | Gestión Proyectos | Presentación | Proyectos | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 4
40 | Issue Detalle de Proyecto | Patricio Tapia | OK | (2) Normal | 2017-08-18 | Gestión Proyectos | Presentación | Proyectos | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 4
41 | Ambientar Oracle 12c Servidor SB100 | Patricio Tapia | N-OK | (2) Normal | 2017-08-22 | Gestión Proyectos | Presentación | Proyectos | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
42 | Cartera proyectos solucionar Issue despliegue Jefe de Proyectos | Edgardo Llanos | OK | (1) Alta | 2017-08-18 | Gestión Proyectos | Presentación | Proyectos | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 3
43 | Despliegue formulario Creación de usuario | Edgardo Llanos | N-OK | (2) Normal | 2017-08-21 | Gestión Proyectos | Presentación | Seguridad | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 4
44 | Issu Login Gestion de Proyectos | Edgardo Llanos | OK | (1) Alta | 2017-08-18 | Gestión Proyectos | Presentación | Seguridad | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 1
45 | Revisión plataforma SHP | Adolfo Barraza | OK | (2) Normal | 2017-08-21 | Mercury PCI | Ambientación | Proyectos | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 1
46 | Despligue formulario Edición de usuario | Edgardo Llanos | N-OK | (2) Normal | 2017-08-21 | Gestión Proyectos | Presentación | Seguridad | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 4
47 | AG-GRID (Despligue modulo Grupos) | Edgardo Llanos | N-OK | (2) Normal | 2017-08-23 | Gestión Proyectos | Presentación | Seguridad | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 1
48 | Envio de evidencias | Barbara Tapia | OK | (2) Normal | 2017-08-21 | Mercury PCI | Presentación | Proyectos | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 1
49 | Notificaciones y Alertas (Modelo de datos) | J Choe | N-OK | (2) Normal | 2017-08-22 | Gestión Proyectos | Base de Datos | Notificaciones y Alertas | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 6
50 | Desarrollo de Template Mails | Carlos Martin | N-OK | (1) Alta | 2017-08-22 | Gestión Proyectos | Integración | Notificaciones y Alertas | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 8
51 | Definir Metadata asociada a los procesos | Arianna Rozas | OK | (2) Normal | 2017-08-21 | Gestión Proyectos | Integración | Integración | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 4
53 | Creación de procedimientos almacenados (Grupos) | J Choe | OK | (2) Normal | 2017-08-22 | Gestión Proyectos | Base de Datos | Seguridad | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 1
54 | Creación procedimiento almacenado (Edición de Usuario) | J Choe | N-OK | (2) Normal | 2017-08-21 | Gestión Proyectos | Base de Datos | Seguridad | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 1
55 | Instalación Jenkins |  | SD | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Integración | Integración | No Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
56 | GIT (Git Hub) SVN (SCM) |  | SD | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Integración | Integración | No Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
57 | Automatización QA |  | SD | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Integración | Integración | No Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
58 | Adoptar Standard SODIMAC |  | SD | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Integración | Integración | No Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
59 | Diagrama Servidores ACTT |  | SD | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Integración | Integración | Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
60 | Compra de Certificado SSL |  | SD | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Integración | Integración | Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
61 | Documentación desarollos utilizando MD (Mark Down) | Carlos Martin | OK | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Integración | Integración | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 1
62 | No operan los respaldos para Oracle utilizando Crontab |  | N-OK | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Ambientación | Integración | Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
63 | Implenentación RMAN |  | N-OK | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Ambientación | Integración | Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
64 | SQL Dinámico Reglas | Carlos Martin | N-OK | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Base de Datos | Notificaciones y Alertas | Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
65 | UTL_HTTP - POST Obtener Parámetros desde PHP | Carlos Martin | N-OK | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Servicio | Notificaciones y Alertas | No Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
66 | UTL_HTTP - Restricciones sesiones - Determinar si los X request son limitados por definición o por mail cierre de Request | Carlos Martin | N-OK | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Servicio | Notificaciones y Alertas | No Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
67 | Envio de Mail- NO Despacha a Gmail | Carlos Martin | N-OK | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Servicio | Notificaciones y Alertas | No Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
68 | Templates Mail - Adjunto de Imagen en correo | Adolfo Barraza | N-OK | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Servicio | Notificaciones y Alertas | No Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
69 | Despliegue de AG-GRID | Patricio Tapia | N-OK | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Presentación | Proyectos | No Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
70 | Llenado de datos con jerarquia - AGGRID | Patricio Tapia | N-OK | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Presentación | Proyectos | No Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
71 | Despliegue de acentos desde las base de datos (SetCharacter) | Patricio Tapia | N-OK | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Presentación | Proyectos | No Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
72 | Definición de perfiles de usuario |  | N-OK | (2) Normal |  | Gestión Proyectos | Presentación | Seguridad | No Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
73 | Despliegue de registro de asitencia en Chomne 7, IOS10 |  | N-OK | (2) Normal |  | Registro Asistencia | Presentación | Asistencia | No Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
74 | Revisión aspecto legal (Registro Asistencia) Articulo 22 | Sergio Gajardo | N-OK | (2) Normal |  | Registro Asistencia | Presentación | Asistencia | No Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
75 | Creación de usuarios |  | N-OK | (3) Baja |  | Registro Asistencia | Presentación | Seguridad | No Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
76 | Traspaso de servicio Internet ENTEL | Sergio Gajardo | N-OK | (1) Alta |  | Registro Asistencia | Ambientación | Integración | No Validado | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
77 | Creación de Template mails | Arianna Rozas | N-OK | (2) Normal | 2017-08-22 | Gestión Proyectos | Presentación | Notificaciones y Alertas | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 6
78 | Creación Formulario (Creación usuario) | Edgardo Llanos | N-OK | (2) Normal | 2017-08-22 | Gestión Proyectos | Presentación | Seguridad | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 2
79 | Creación Servicio (Obtención de Datos) | Edgardo Llanos | OK | (2) Normal | 2017-08-22 | Gestión Proyectos | Servicio | Seguridad | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 2
80 | Integración Json + Servicio (Creación usuario) | Edgardo Llanos | N-OK | (2) Normal | 2017-08-22 | Gestión Proyectos | Integración | Seguridad | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 2
81 | Creación AG-GRID (Creación usuario) | Edgardo Llanos | OK | (2) Normal | 2017-08-22 | Gestión Proyectos | Integración | Seguridad | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 1
82 | Creación formulario (Despligue modulo Grupos) | Edgardo Llanos | N-OK | (2) Normal | 2017-08-23 | Gestión Proyectos | Presentación | Seguridad | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 1
83 | Creación Servicio (Despliegue Modulo Grupos) | Edgardo Llanos | N-OK | (2) Normal | 2017-08-23 | Gestión Proyectos | Servicio | Seguridad | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 1
84 | Integración Json + Servicio (Despliegue Modulo Grupos) | Edgardo Llanos | N-OK | (2) Normal | 2017-08-23 | Gestión Proyectos | Integración | Seguridad | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 2
85 | Notificacion de NO Registro (Template Mails) | Arianna Rozas | N-OK | (2) Normal | 2017-08-22 | Gestión Proyectos | Presentación | Notificaciones y Alertas | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 2
86 | Creación de Proyecto (Template Mails) | Arianna Rozas | N-OK | (2) Normal | 2017-08-23 | Gestión Proyectos | Presentación | Notificaciones y Alertas | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 2
87 | SLA Vencido (Template Mails) | Arianna Rozas | N-OK | (2) Normal | 2017-08-23 | Gestión Proyectos | Presentación | Notificaciones y Alertas | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 2
88 | Notificacion de NO Registro (Template Mails) | Carlos Martin | N-OK | (2) Normal | 2017-08-22 | Gestión Proyectos | Presentación | Notificaciones y Alertas | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 2
89 | Creación de Proyecto (Template Mails) | Carlos Martin | N-OK | (2) Normal | 2017-08-23 | Gestión Proyectos | Presentación | Notificaciones y Alertas | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 2
90 | SLA Vencido (Template Mails) | Carlos Martin | N-OK | (2) Normal | 2017-08-23 | Gestión Proyectos | Presentación | Notificaciones y Alertas | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 2
91 | Implementación |  | N-OK | (2) Normal | [5 empty] | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
92 | Definir Estandar en codigo fuente "Documentar codigo" PHP | Carlos Martin | N-OK | (2) Normal | 2017-08-23 | Gestión Proyectos | Integración | Integración | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 1
93 | Definir Estandar en codigo fuente "Documentar codigo" JAVA Script | Patricio Tapia | N-OK | (2) Normal | 2017-08-23 | Gestión Proyectos | Integración | Integración | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 1
94 | Definir herramienta de documentación para "documentar codigo fuente" | Carlos Martin | N-OK | (2) Normal | 2017-08-23 | Gestión Proyectos | Integración | Integración | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 2
95 | Revisión Metadatos levantados a partir de los procesos SODIMAC | Arianna Rozas | N-OK | (2) Normal | 2017-08-23 | Gestión Proyectos | Integración | Consultoria | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 1
96 | Revisión Metadatos levantados a partir de los procesos SODIMAC | Adolfo Barraza | N-OK | (2) Normal | 2017-08-23 | Gestión Proyectos | Integración | Consultoria | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 1
97 | Creación Servicio (Creación usuario) | Edgardo Llanos | N-OK | (2) Normal | 2017-08-23 | Gestión Proyectos | Servicio | Seguridad | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 1
98 | Creación Servicio (Edición usuario) | Edgardo Llanos | N-OK | (2) Normal | 2017-08-23 | Gestión Proyectos | Servicio | Seguridad | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 1
99 | Creación Servicio (Edición Modulo Grupos) | Edgardo Llanos | N-OK | (2) Normal | 2017-08-23 | Gestión Proyectos | Servicio | Seguridad | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 1
100 | Creación Servicio (Creación Modulo Grupos) | Edgardo Llanos | N-OK | (2) Normal | 2017-08-23 | Gestión Proyectos | Servicio | Seguridad | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 1
101 | Creación casos de prueba creación de usuarios |  | N-OK | (2) Normal | [5 empty] | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
102 | Creación casos de prueba creación de grupos |  | N-OK | (2) Normal | [5 empty] | (0) BackLog | Elemento | Lists/Scrum
103 | Creación casos de prueba usuario | Barbara Tapia | OK | (2) Normal | 2017-08-22 | Gestión Proyectos | QA | Proyectos | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 4
104 | Creación casos de prueba Grupos | Barbara Tapia | OK | (2) Normal | 2017-08-22 | Gestión Proyectos | QA | Proyectos | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 3
105 | Creación casos de prueba Grupos | Barbara Tapia | N-OK | (2) Normal | 2017-08-22 | Gestión Proyectos | QA | Proyectos | Validado | (1) Sprint 01 | Elemento | Lists/Scrum |  | 1

## Hoja4 (hidden)
V°B° BackLog/Requerimiento | BackLog Sprint | Producto | Ambito | Modulo | Título | Asignado a | Estado del problema | Prioridad | Fecha de vencimiento | Comentarios | Tiempo Asignado | Id. de asunto | Ruta de acceso | Tipo de elemento
Validado | (0) BackLog | Registro Asistencia | Presentación | Asistencia | Visualización de la geoposición de las entradas y salidas | Edgardo Llanos | N-OK | (2) Normal | 2017-08-18 11:00 |  | 2 | 37 | Lists/Scrum | Elemento
Validado | (0) BackLog | Registro Asistencia | Presentación | Asistencia | Visualización de la geoposición de las entradas y salidas | Edgardo Llanos | N-OK | (2) Normal | 2017-08-17 19:00 |  | 2 | 36 | Lists/Scrum | Elemento

## Asignaciones
Cuenta de Estado del problema | Estado
Etiquetas de fila | N-OK | OK | Total general
Adolfo Barraza | 1 | 7 | 8
Ambientación SharePoint 2013 |  | 1 | 1
Crear registro tipo A en DNS |  | 1 | 1
Generar Biblioteca de documentos SHP |  | 1 | 1
Issue Mercury PCI |  | 1 | 1
Ambientar plataforma SHP |  | 1 | 1
Ambientar plataforma SHP en Notebook |  | 1 | 1
Revisión plataforma SHP |  | 1 | 1
Revisión Metadatos levantados a partir de los procesos SODIMAC | 1 |  | 1
Total general | 1 | 7 | 8
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Seguimiento Diario
Cuenta de Estado del Problema | Etiquetas de columna
| 2017-08-17 |  | 2017-08-18 | 2017-08-22
Etiquetas de fila | N-OK | Sin Definir | N-OK | N-OK | OK | SD
Barbara Tapia
Casos de uso Seguridad - Perfiles |  | 1 |  |  |  | 1
Casos de prueba Creación/Edición/Eliminación Control de Cambios |  | 1 |  |  |  | 1
Casos de Prueba Servicio de Asistencia | 1 |  | 1
Ejecución casos de Prueba Mercury PCI | 3 |  | 1 |  | 1
Creación casos de prueba usuario |  |  |  | 2 | 2
Creación casos de prueba Grupos |  |  |  | 1 | 3
Escala de tiempo: funciona en Excel 2013 o versiones posteriores. No la mueva ni cambie su tamaño.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Capacidades
Suma de Tiempo Asignado | Fecha
Etiquetas de fila | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | Total
Edgardo Llanos
N-OK
Construir Servicio Integración Documental SHP |  |  |  | 8 | 8
Despliegue formulario Creación de usuario | 4 |  |  |  | 4
Despligue formulario Edición de usuario | 4 |  |  |  | 4
Creación Formulario (Creación usuario) |  | 2 |  |  | 2
Creación Servicio (Creación usuario) |  |  | 1 |  | 1
Integración Json + Servicio (Creación usuario) |  | 2 |  |  | 2
AG-GRID (Despligue modulo Grupos) |  |  | 1 |  | 1
Creación formulario (Despligue modulo Grupos) |  |  | 1 |  | 1
Creación Servicio (Despliegue Modulo Grupos) |  |  | 1 |  | 1
Integración Json + Servicio (Despliegue Modulo Grupos) |  |  | 2 |  | 2
Creación Servicio (Edición usuario) |  |  | 1 |  | 1
Creación Servicio (Edición Modulo Grupos) |  |  | 1 |  | 1
Creación Servicio (Creación Modulo Grupos) |  |  | 1 |  | 1
Total N-OK | 8 | 4 | 9 | 8 | 29
OK
Creación AG-GRID (Creación usuario) |  | 1 |  |  | 1
Creación Servicio (Obtención de Datos) |  | 2 |  |  | 2
Total OK |  | 3 |  |  | 3
Total Edgardo Llanos | 8 | 7 | 9 | 8 | 32
Total | 8 | 7 | 9 | 8 | 32
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Escala de tiempo: funciona en Excel 2013 o versiones posteriores. No la mueva ni cambie su tamaño.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## BackLog
Cuenta de Estado del problema | Asignado
Etiquetas de fila | Adolfo Barraza | Carlos Martin | Patricio Tapia | Sergio Gajardo | (en blanco) | Total general
N-OK | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 18
No operan los respaldos para Oracle utilizando Crontab |  |  |  |  | 1 | 1
Implenentación RMAN |  |  |  |  | 1 | 1
SQL Dinámico Reglas |  | 1 |  |  |  | 1
UTL_HTTP - POST Obtener Parámetros desde PHP |  | 1 |  |  |  | 1
UTL_HTTP - Restricciones sesiones - Determinar si los X request son limitados por definición o por mail cierre de Request |  | 1 |  |  |  | 1
Envio de Mail- NO Despacha a Gmail |  | 1 |  |  |  | 1
Templates Mail - Adjunto de Imagen en correo | 1 |  |  |  |  | 1
Despliegue de AG-GRID |  |  | 1 |  |  | 1
Llenado de datos con jerarquia - AGGRID |  |  | 1 |  |  | 1
Despliegue de acentos desde las base de datos (SetCharacter) |  |  | 1 |  |  | 1
Definición de perfiles de usuario |  |  |  |  | 1 | 1
Despliegue de registro de asitencia en Chomne 7, IOS10 |  |  |  |  | 1 | 1
Revisión aspecto legal (Registro Asistencia) Articulo 22 |  |  |  | 1 |  | 1
Creación de usuarios |  |  |  |  | 1 | 1
Traspaso de servicio Internet ENTEL |  |  |  | 1 |  | 1
Implementación |  |  |  |  | 1 | 1
Creación casos de prueba creación de usuarios |  |  |  |  | 1 | 1
Creación casos de prueba creación de grupos |  |  |  |  | 1 | 1
SD |  |  |  |  | 9 | 9
Definición funcional Ambito Tareas |  |  |  |  | 1 | 1
Seguridad - Roles |  |  |  |  | 1 | 1
Visualización BPM |  |  |  |  | 1 | 1
Instalación Jenkins |  |  |  |  | 1 | 1
GIT (Git Hub) SVN (SCM) |  |  |  |  | 1 | 1
Automatización QA |  |  |  |  | 1 | 1
Adoptar Standard SODIMAC |  |  |  |  | 1 | 1
Diagrama Servidores ACTT |  |  |  |  | 1 | 1
Compra de Certificado SSL |  |  |  |  | 1 | 1
Total general | 1 | 4 | 3 | 2 | 17 | 27
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Hoja6
desarrollo
nav compras y licitacion